## Dashboard
ANNEX A READINESS DASHBOARD
Ringkasan kesiapan 93 kontrol ISO/IEC 27001:2022
TOTAL KONTROL |  |  |  | BELUM DINILAI |  | SIAP
BERLAKU |  |  |  | PERLU TINDAKAN |  | KESIAPAN KONTROL BERLAKU
Tema | Total | Relevansi diputuskan | Siap | Perlu tindakan | Kesiapan berlaku
Organizational | 37
People | 8
Physical | 14
Technological | 34
Status kesiapan
Siap
Belum siap
Dikecualikan
Belum dinilai
Catatan metodologi | Kesiapan % = kontrol berstatus Siap ÷ kontrol yang ditetapkan Berlaku. Kontrol Tidak berlaku tidak masuk penyebut.
Navigasi | Petunjuk → Checklist 93 Kontrol → Review Kesiapan

## Petunjuk
PANDUAN PENGGUNAAN
Cara menggunakan checklist tanpa mengaburkan keputusan SoA dan hasil audit
01. Isi profil | Lengkapi profil dan tanggal acuan pada Master Data. Tanggal acuan menjadi cut-off indikator deadline.
02. Tentukan relevansi | Nilai setiap kontrol sebagai Berlaku atau Tidak berlaku berdasarkan risiko, ruang lingkup, dan SoA organisasi.
03. Catat justifikasi | Untuk Tidak berlaku, tulis alasan yang spesifik. Checklist tidak menggantikan Statement of Applicability resmi.
04. Nilai implementasi | Untuk kontrol Berlaku, isi implementasi, ketersediaan bukti, desain kontrol, dan efektivitas operasional.
05. Hubungkan bukti | Gunakan Evidence ID atau tautan restricted-access agar kontrol dapat ditelusuri ke Master Audit Evidence Index.
06. Validasi | Isi reviewer dan tanggal validasi. Status Siap hanya muncul bila penerapan dan bukti memenuhi seluruh gate.
07. Jadwalkan review | Isi Review berikutnya, termasuk untuk kontrol Tidak berlaku agar keputusan relevansi ditinjau ulang.
08. Tindak lanjuti gap | Isi catatan, tindakan, prioritas, PIC, dan target. Gunakan Review Kesiapan untuk menyaring action terbuka.
Sel krem | Input pengguna. Sel biru muda adalah formula. Kolom identitas kontrol berwarna netral dan tidak perlu diedit.
Status Siap | Pemeriksaan kelengkapan internal, bukan opini auditor atau jaminan lulus sertifikasi.
Kontrol Tidak berlaku | Baru dianggap Dikecualikan bila justifikasi, reviewer, dan tanggal validasi lengkap.
Keamanan informasi | Jangan tempel password, token, private key, atau data sensitif. Gunakan tautan dengan akses minimum.
Referensi standar | Gunakan bersama ISO/IEC 27001:2022 berlisensi. Ringkasan kontrol dibuat untuk workflow, bukan pengganti teks standar.

## Checklist 93 Kontrol
CHECKLIST KESIAPAN BUKTI — 93 KONTROL ANNEX A
ISO/IEC 27001:2022 — isi sel krem; hasil otomatis tampil pada kolom biru muda
Kontrol | Tema | Judul kontrol | Fokus pemeriksaan | Contoh bukti objektif | Relevansi SoA | Justifikasi relevansi | Status implementasi | Ketersediaan bukti | Evidence ID / URL | PIC | Review terakhir | Review berikutnya | Desain kontrol | Efektivitas operasional | Catatan / gap | Tindakan perbaikan | Prioritas | Target | Reviewer | Tanggal validasi | Pemeriksaan field | Kesiapan | Deadline | Perlu tindakan
A.5.1 | Organizational | Kebijakan keamanan informasi | Kebijakan disetujui, dikomunikasikan, dan ditinjau berkala | Kebijakan, approval, riwayat versi, bukti sosialisasi | Berlaku | Kontrol A.5.1 relevan dan wajib diterapkan pada platform operasional auditsphere.app. | Diterapkan | Lengkap | DOC-ISO-AS-001 | Lead Information Security | 2026-10-07 | 2027-03-31 | Memadai | Efektif | Kebijakan keamanan informasi disahkan Manajemen Puncak mencakup seluruh domain sistem AuditSphere. | Pertahankan efektivitas kontrol dan lakukan review operasional berkala | Sedang | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.5.2 | Organizational | Peran dan tanggung jawab keamanan informasi | Peran, kewenangan, dan akuntabilitas keamanan ditetapkan | RACI, job description, surat penunjukan, struktur organisasi | Berlaku | Kontrol A.5.2 relevan dan wajib diterapkan pada platform operasional auditsphere.app. | Diterapkan | Lengkap | DOC-ISO-AS-001-Sec14-RACI | Tech Lead AIFL | 2026-10-07 | 2027-03-31 | Memadai | Efektif | Matriks RACI formal menetapkan penanggung jawab development, infrastructure, security, dan QA. | Pertahankan efektivitas kontrol dan lakukan review operasional berkala | Sedang | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.5.3 | Organizational | Pemisahan tugas | Tugas yang berpotensi konflik dipisahkan atau dikompensasi | Matriks SoD, approval workflow, daftar konflik dan kompensasi | Berlaku | Kontrol A.5.3 relevan dan wajib diterapkan pada platform operasional auditsphere.app. | Diterapkan | Lengkap | SRC-backend/auth-service/models/user.go | Engineering Lead | 2026-10-07 | 2027-03-31 | Memadai | Efektif | Pemisahan wewenang RBAC 5-level: CAE, Lead Auditor, Auditor, Reviewer, dan Administrator. | Pertahankan efektivitas kontrol dan lakukan review operasional berkala | Sedang | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.5.4 | Organizational | Tanggung jawab manajemen | Manajemen memastikan personel mengikuti aturan keamanan | Arahan manajemen, acknowledgement, notulen, bukti monitoring | Berlaku | Kontrol A.5.4 relevan dan wajib diterapkan pada platform operasional auditsphere.app. | Diterapkan | Lengkap | DOC-ISO-AS-001-Sec1.1 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07 | 2027-03-31 | Memadai | Efektif | Pimpinan secara aktif mengesahkan kebijakan, sasaran mutu keamanan, dan alokasi sumber daya. | Pertahankan efektivitas kontrol dan lakukan review operasional berkala | Sedang | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.5.5 | Organizational | Kontak dengan pihak berwenang | Kontak otoritas relevan tersedia dan prosedur eskalasi jelas | Daftar kontak, prosedur pelaporan, bukti komunikasi atau uji | Berlaku | Kontrol A.5.5 relevan dan wajib diterapkan pada platform operasional auditsphere.app. | Diterapkan | Lengkap | DOC-ISO-AS-001-Sec11.2 | Legal Counsel | 2026-10-07 | 2027-03-31 | Memadai | Efektif | Prosedur komunikasi eskalasi ke regulator dan otoritas hukum (BSSN/Kominfo) terdokumentasi. | Pertahankan efektivitas kontrol dan lakukan review operasional berkala | Sedang | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.5.6 | Organizational | Kontak dengan kelompok minat khusus | Organisasi memelihara sumber informasi dan komunitas keamanan relevan | Daftar keanggotaan, mailing list, notulen forum, advisory | Berlaku | Penting untuk memperbarui informasi ancaman siber dan tren regulasi audit sektor keuangan terkini. |  |  |  | Security Officer | 2026-10-07 | 2027-01-31 |  |  | Organisasi belum terdaftar resmi sebagai anggota forum keamanan khusus (seperti Fin-CSIRT atau ISAC sektor finansial). | Rekomendasi: Daftarkan tim keamanan ke komunitas CSIRT/ISAC sektor finansial dan asosiasi profesional (ISACA / IIA Chapter Indonesia) untuk pertukaran intelijen ancaman siber berkala. | Rendah | 2027-01-31
A.5.7 | Organizational | Intelijen ancaman | Ancaman dikumpulkan, dianalisis, dan digunakan untuk tindakan | Threat feed, laporan analisis, tiket mitigasi, briefing risiko | Berlaku | Dibutuhkan untuk mengidentifikasi ancaman spesifik pada sistem RBIA (exfiltration, auth bypass, fraud). |  |  |  | SOC Lead | 2026-10-07 | 2026-12-31 |  |  | Dokumen TIP-001 tersedia, namun automated feed CTI (BSSN/OpenCTI) ke firewall perimeter belum diintegrasikan. | Rekomendasi: Integrasikan feed IoC otomatis (OpenCTI / AlienVault OTX) ke Kong WAF/firewall dan jadwalkan evaluasi false-positive rate berkala. | Sedang | 2026-12-31
A.5.8 | Organizational | Keamanan informasi dalam manajemen proyek | Risiko keamanan terintegrasi pada seluruh siklus proyek | Template proyek, risk register, gate review, security sign-off | Berlaku | Kontrol A.5.8 relevan dan wajib diterapkan pada platform operasional auditsphere.app. | Diterapkan | Lengkap | DOC-TMT-001_Threat_Modeling | Security Architect | 2026-10-07 | 2027-03-31 | Memadai | Efektif | Penilaian risiko keamanan terintegrasi pada fase perancangan sistem dan sprint rilis. | Pertahankan efektivitas kontrol dan lakukan review operasional berkala | Sedang | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.5.9 | Organizational | Inventaris informasi dan aset terkait | Aset memiliki pemilik, klasifikasi, lokasi, dan status terkini | Asset register, CMDB, daftar pemilik, hasil rekonsiliasi | Berlaku | Kontrol A.5.9 relevan dan wajib diterapkan pada platform operasional auditsphere.app. | Diterapkan | Lengkap | DOC-ISO-AS-001-Sec4.2 | Lead Information Security | 2026-10-07 | 2027-03-31 | Memadai | Efektif | Inventarisasi aset informasi (source code, database, evidence, kredensial) tercatat lengkap. | Pertahankan efektivitas kontrol dan lakukan review operasional berkala | Sedang | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.5.10 | Organizational | Penggunaan yang dapat diterima | Aturan penggunaan aset dan informasi ditetapkan dan dipahami | Acceptable use policy, acknowledgement, bukti sosialisasi | Berlaku | Kontrol A.5.10 relevan dan wajib diterapkan pada platform operasional auditsphere.app. | Diterapkan | Lengkap | DOC-AIP-001_AI_Usage_Policy | Security Officer | 2026-10-07 | 2027-03-31 | Memadai | Efektif | Pedoman penggunaan aset komputasi dan pemanfaatan AI yang diizinkan dan dilarang disahkan. | Pertahankan efektivitas kontrol dan lakukan review operasional berkala | Sedang | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.5.11 | Organizational | Pengembalian aset | Aset dikembalikan saat perubahan atau akhir hubungan kerja | Offboarding checklist, BA pengembalian, tiket deaktivasi | Berlaku | Mencegah kebocoran data saat karyawan atau pengembang mengakhiri masa penugasan. |  |  |  | HR / Operations Lead | 2026-10-07 | 2026-11-30 |  |  | Formulir checklist serah terima aset IT dan pencabutan hak akses terpadu dengan HR belum dibakukan. | Rekomendasi: Susun SOP HR-Offboarding Checklist resmi yang mewajibkan penyerahan laptop, token 2FA, dan verifikasi pencabutan akses sebelum rilis surat keluar. | Sedang | 2026-11-30
A.5.12 | Organizational | Klasifikasi informasi | Informasi diklasifikasikan sesuai risiko dan kebutuhan bisnis | Skema klasifikasi, inventaris informasi, sampel klasifikasi | Berlaku | Kontrol A.5.12 relevan dan wajib diterapkan pada platform operasional auditsphere.app. | Diterapkan | Lengkap | DOC-ISO-AS-001-Sec4.2 | Compliance Lead | 2026-10-07 | 2027-03-31 | Memadai | Efektif | Klasifikasi informasi 4 tingkat (Public, Internal, Confidential, Restricted) diterapkan pada sistem. | Pertahankan efektivitas kontrol dan lakukan review operasional berkala | Sedang | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.5.13 | Organizational | Pelabelan informasi | Label konsisten dengan skema klasifikasi dan media | Prosedur label, sampel dokumen/email, konfigurasi DLP | Berlaku | Kontrol A.5.13 relevan dan wajib diterapkan pada platform operasional auditsphere.app. | Diterapkan | Lengkap | SRC-frontend/pages/audit-result-reports | Lead Developer | 2026-10-07 | 2027-03-31 | Memadai | Efektif | Dynamic watermark berisi identitas pengguna dan timestamp diterapkan pada dokumen unduhan audit. | Pertahankan efektivitas kontrol dan lakukan review operasional berkala | Sedang | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.5.14 | Organizational | Transfer informasi | Transfer internal dan eksternal memiliki aturan dan perlindungan | Prosedur transfer, NDA, konfigurasi enkripsi, transfer log | Berlaku | Kontrol A.5.14 relevan dan wajib diterapkan pada platform operasional auditsphere.app. | Diterapkan | Lengkap | TEC-Kong-TLS1.3-Config | DevOps Lead | 2026-10-07 | 2027-03-31 | Memadai | Efektif | Enkripsi data in-transit TLS 1.3 ditegakkan pada seluruh rute API publik auditsphere.app. | Pertahankan efektivitas kontrol dan lakukan review operasional berkala | Sedang | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.5.15 | Organizational | Pengendalian akses | Aturan akses berbasis kebutuhan bisnis dan least privilege | Access control policy, matriks akses, hasil review akses | Berlaku | Kontrol A.5.15 relevan dan wajib diterapkan pada platform operasional auditsphere.app. | Diterapkan | Lengkap | SRC-backend/auth-service/pkg/middleware/auth.go | Engineering Lead | 2026-10-07 | 2027-03-31 | Memadai | Efektif | Pengendalian akses least-privilege diterapkan pada middleware otorisasi backend Go. | Pertahankan efektivitas kontrol dan lakukan review operasional berkala | Sedang | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.5.16 | Organizational | Manajemen identitas | Siklus hidup identitas dikelola dari pembuatan hingga penghapusan | Prosedur IAM, joiner-mover-leaver log, daftar akun | Berlaku | Kontrol A.5.16 relevan dan wajib diterapkan pada platform operasional auditsphere.app. | Diterapkan | Lengkap | SRC-backend/auth-service/services/user | Engineering Lead | 2026-10-07 | 2027-03-31 | Memadai | Efektif | Manajemen siklus hidup akun pengguna, registrasi, penguncian lockout 5x gagal, dan deaktifasi. | Pertahankan efektivitas kontrol dan lakukan review operasional berkala | Sedang | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.5.17 | Organizational | Informasi autentikasi | Kredensial diterbitkan, disimpan, dan digunakan secara aman | Password/MFA policy, konfigurasi, proses reset, sampel log | Berlaku | Kontrol A.5.17 relevan dan wajib diterapkan pada platform operasional auditsphere.app. | Diterapkan | Lengkap | SRC-backend/auth-service/pkg/utils/password.go | Lead Developer | 2026-10-07 | 2027-03-31 | Memadai | Efektif | Hashing kredensial menggunakan bcrypt dan perlindungan secret MFA TOTP di database terenkripsi. | Pertahankan efektivitas kontrol dan lakukan review operasional berkala | Sedang | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.5.18 | Organizational | Hak akses | Pemberian, perubahan, review, dan pencabutan akses dikendalikan | Form akses, approval, recertification report, tiket pencabutan | Berlaku | Kontrol A.5.18 relevan dan wajib diterapkan pada platform operasional auditsphere.app. | Diterapkan | Lengkap | SRC-backend/auth-service/controllers/auth | Engineering Lead | 2026-10-07 | 2027-03-31 | Memadai | Efektif | Pemberian dan pencabutan hak akses terkelola terpusat dengan jadwal evaluasi berkala. | Pertahankan efektivitas kontrol dan lakukan review operasional berkala | Sedang | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.5.19 | Organizational | Keamanan dalam hubungan pemasok | Risiko keamanan pemasok dinilai dan dikelola | Vendor risk assessment, klasifikasi vendor, due diligence | Berlaku | Kontrol A.5.19 relevan dan wajib diterapkan pada platform operasional auditsphere.app. | Diterapkan | Lengkap | DOC-CPA-001_Cloud_Provider_Assessment | DevOps Lead | 2026-10-07 | 2027-03-31 | Memadai | Efektif | Asesmen risiko penyedia cloud (CPA-001) dilakukan sebelum pengadaan infrastruktur. | Pertahankan efektivitas kontrol dan lakukan review operasional berkala | Sedang | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.5.20 | Organizational | Keamanan dalam perjanjian pemasok | Persyaratan keamanan dimasukkan ke kontrak pemasok | Kontrak, SLA, DPA, security schedule, daftar klausul | Berlaku | Kontrol A.5.20 relevan dan wajib diterapkan pada platform operasional auditsphere.app. | Diterapkan | Lengkap | DOC-CPA-001-DPA-Annex | Legal Counsel | 2026-10-07 | 2027-03-31 | Memadai | Efektif | Perjanjian pemrosesan data (DPA) dan kepatuhan UU PDP No. 27/2022 tercantum dalam kontrak vendor. | Pertahankan efektivitas kontrol dan lakukan review operasional berkala | Sedang | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.5.21 | Organizational | Keamanan rantai pasok TIK | Risiko sepanjang rantai pasok produk dan layanan TIK dikendalikan | Supply-chain assessment, SBOM, persyaratan subkontraktor | Berlaku | Mencegah dependensi berbahaya dan supply chain attack pada ekosistem pustaka open-source. |  |  |  | DevOps Lead | 2026-10-07 | 2026-11-30 |  |  | Pipeline build belum dilengkapi scanner kerentanan dependensi otomatis (Trivy/Snyk) dan penandatanganan digital image kontainer (Cosign). | Rekomendasi: Tambahkan langkah otomatisasi pada pipeline GitHub Actions untuk Trivy vulnerability scanning dan penandatanganan image kontainer menggunakan Cosign sebelum push ke VPS. | Tinggi | 2026-11-30
A.5.22 | Organizational | Pemantauan dan perubahan layanan pemasok | Kinerja, perubahan, dan kepatuhan pemasok direview | SLA report, review meeting, change notice, action log | Berlaku | Kontrol A.5.22 relevan dan wajib diterapkan pada platform operasional auditsphere.app. | Diterapkan | Lengkap | DOC-CPA-001-Sec6-Monitoring | DevOps Lead | 2026-10-07 | 2027-03-31 | Memadai | Efektif | Pemantauan status operasional dan audit kepatuhan tahunan vendor cloud terjadwal resmi. | Pertahankan efektivitas kontrol dan lakukan review operasional berkala | Sedang | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.5.23 | Organizational | Keamanan penggunaan layanan cloud | Akuisisi, penggunaan, perubahan, dan exit cloud dikelola | Cloud policy, CSP assessment, konfigurasi, exit plan | Berlaku | Kontrol A.5.23 relevan dan wajib diterapkan pada platform operasional auditsphere.app. | Diterapkan | Lengkap | DOC-CSP-001_Cloud_Security_Policy | DevOps Lead | 2026-10-07 | 2027-03-31 | Memadai | Efektif | Paket tata kelola cloud (CSP-001, CSRM-001, CPA-001, CES-001) telah disahkan dan diimplementasikan. | Pertahankan efektivitas kontrol dan lakukan review operasional berkala | Sedang | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.5.24 | Organizational | Persiapan manajemen insiden | Peran, proses, kanal, dan alat respons insiden siap digunakan | IR plan, playbook, contact tree, hasil simulasi | Berlaku | Kontrol A.5.24 relevan dan wajib diterapkan pada platform operasional auditsphere.app. | Diterapkan | Lengkap | DOC-ISO-AS-001-Sec11 | Incident Response Lead | 2026-10-07 | 2027-03-31 | Memadai | Efektif | Tim respons insiden dan format pelaporan eskalasi Leadership OS AIFL disahkan. | Pertahankan efektivitas kontrol dan lakukan review operasional berkala | Sedang | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.5.25 | Organizational | Penilaian kejadian keamanan | Event dinilai konsisten untuk menentukan apakah menjadi insiden | Kriteria klasifikasi, event ticket, decision log, SLA triage | Berlaku | Kontrol A.5.25 relevan dan wajib diterapkan pada platform operasional auditsphere.app. | Diterapkan | Lengkap | DOC-ISO-AS-001-Sec11.3 | SOC Lead | 2026-10-07 | 2027-03-31 | Memadai | Efektif | Klasifikasi tingkat keparahan insiden (Critical, Major, Minor) dengan target SLA respons terukur. | Pertahankan efektivitas kontrol dan lakukan review operasional berkala | Sedang | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.5.26 | Organizational | Respons insiden keamanan | Insiden ditangani sesuai prosedur dan kewenangan | Incident record, timeline, containment log, komunikasi | Berlaku | Kontrol A.5.26 relevan dan wajib diterapkan pada platform operasional auditsphere.app. | Diterapkan | Lengkap | DOC-ISO-AS-001-Sec11.1 | SOC Lead | 2026-10-07 | 2027-03-31 | Memadai | Efektif | Prosedur penahanan insiden, isolasi container, dan revocations kredensial terstandarisasi. | Pertahankan efektivitas kontrol dan lakukan review operasional berkala | Sedang | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.5.27 | Organizational | Pembelajaran dari insiden | Akar masalah dan pembelajaran diterapkan untuk mencegah pengulangan | Post-incident review, RCA, improvement ticket, lesson learned | Berlaku | Mencegah insiden berulang melalui analisis akar masalah (Root Cause Analysis). |  |  |  | Security Officer | 2026-10-07 | 2026-12-31 |  |  | Template database Post-Incident Review (PIR) dan penelusuran tindakan korektif pasca-insiden belum dioperasikan secara sistematis. | Rekomendasi: Buat formulir baku PIR (Post-Incident Review) yang mencakup 5-Whys RCA, timeline kejadian, serta pelacakan remediasi ke backlog rekayasa. | Sedang | 2026-12-31
A.5.28 | Organizational | Pengumpulan bukti | Bukti insiden dikumpulkan dan dijaga integritas serta chain of custody | Prosedur forensik, evidence log, hash, chain-of-custody form | Berlaku | Kontrol A.5.28 relevan dan wajib diterapkan pada platform operasional auditsphere.app. | Diterapkan | Lengkap | DOC-FRP-001_Forensic_Readiness | Security Officer | 2026-10-07 | 2027-03-31 | Memadai | Efektif | Prosedur kesiapan forensik digital dan pemeliharaan rantai keaslian bukti (FRP-001) disahkan. | Pertahankan efektivitas kontrol dan lakukan review operasional berkala | Sedang | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.5.29 | Organizational | Keamanan selama gangguan | Keamanan informasi dipertahankan pada kondisi gangguan | BCP, prosedur mode darurat, hasil latihan, risk acceptance | Berlaku | Kontrol A.5.29 relevan dan wajib diterapkan pada platform operasional auditsphere.app. | Diterapkan | Lengkap | DOC-ISO-AS-001-Sec12 | Infrastructure Lead | 2026-10-07 | 2027-03-31 | Memadai | Efektif | Service backend stateless dirancang dapat di-deploy ulang cepat saat terjadi insiden. | Pertahankan efektivitas kontrol dan lakukan review operasional berkala | Sedang | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.5.30 | Organizational | Kesiapan TIK untuk kelangsungan bisnis | Kemampuan TIK mendukung target pemulihan yang disepakati | DRP, BIA, RTO/RPO, hasil restore dan DR test | Berlaku | Kontrol A.5.30 relevan dan wajib diterapkan pada platform operasional auditsphere.app. | Diterapkan | Lengkap | DOC-ISO-AS-001-Sec12.1 | DevOps Lead | 2026-10-07 | 2027-03-31 | Memadai | Efektif | Target RTO (<1 jam) dan RPO (<15 menit) ditetapkan dan didukung pencadangan snapshot teratur. | Pertahankan efektivitas kontrol dan lakukan review operasional berkala | Sedang | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.5.31 | Organizational | Persyaratan hukum dan kontraktual | Kewajiban keamanan diidentifikasi, diperbarui, dan dipatuhi | Legal register, compliance mapping, review regulasi, kontrak | Berlaku | Kontrol A.5.31 relevan dan wajib diterapkan pada platform operasional auditsphere.app. | Diterapkan | Lengkap | DOC-ISO-AS-001-Sec3 | Compliance Lead | 2026-10-07 | 2027-03-31 | Memadai | Efektif | Pemenuhan regulasi UU PDP No. 27/2022, UU ITE, dan standar IIA IPPF / ISACA ITAF terdokumentasi. | Pertahankan efektivitas kontrol dan lakukan review operasional berkala | Sedang | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.5.32 | Organizational | Hak kekayaan intelektual | Penggunaan perangkat lunak dan konten mematuhi hak kekayaan intelektual | License register, bukti pembelian, software inventory, audit lisensi | Berlaku | Kontrol A.5.32 relevan dan wajib diterapkan pada platform operasional auditsphere.app. | Diterapkan | Lengkap | SRC-backend/python-ai/requirements.txt | Tech Lead AIFL | 2026-10-07 | 2027-03-31 | Memadai | Efektif | Audit lisensi pustaka open-source diverifikasi legalitas komersialnya (MIT, BSD, Apache 2.0). | Pertahankan efektivitas kontrol dan lakukan review operasional berkala | Sedang | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.5.33 | Organizational | Perlindungan rekaman | Rekaman dilindungi sesuai kebutuhan retensi dan integritas | Retention schedule, access log, backup, disposal record | Berlaku | Kontrol A.5.33 relevan dan wajib diterapkan pada platform operasional auditsphere.app. | Diterapkan | Lengkap | SRC-backend/auth-service/pkg/kafka | Engineering Lead | 2026-10-07 | 2027-03-31 | Memadai | Efektif | Log audit trail disimpan immutable dengan hashing SHA-256 dan retensi data minimal 5 tahun. | Pertahankan efektivitas kontrol dan lakukan review operasional berkala | Sedang | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.5.34 | Organizational | Privasi dan perlindungan PII | PII diproses sesuai kewajiban dan kontrol privasi | Data inventory, privacy notice, DPIA, consent, DPA | Berlaku | Kontrol A.5.34 relevan dan wajib diterapkan pada platform operasional auditsphere.app. | Diterapkan | Lengkap | DOC-ISO-AS-001-Sec13.3 | Data Protection Officer | 2026-10-07 | 2027-03-31 | Memadai | Efektif | Residensi data lokal di wilayah hukum Indonesia (VPS IP 202.10.34.166 / Region Jakarta) dipatuhi. | Pertahankan efektivitas kontrol dan lakukan review operasional berkala | Sedang | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.5.35 | Organizational | Tinjauan independen keamanan informasi | Tinjauan independen dilakukan terencana atau setelah perubahan besar | Audit plan, laporan review, independensi auditor, action log | Berlaku | Memastikan objektivitas keselarasan ISMS melalui penilaian independen pihak ketiga. |  |  |  | Lead Information Security | 2026-10-07 | 2027-02-28 |  |  | Audit independen eksternal formal ISO/IEC 27001 belum pernah dilaksanakan pada siklus berjalan. | Rekomendasi: Jadwalkan pre-assessment audit independen bersama badan sertifikasi terakreditasi KAN menjelang audit tahap 1 formal. | Tinggi | 2027-02-28
A.5.36 | Organizational | Kepatuhan terhadap kebijakan dan standar | Kepatuhan internal dipantau dan penyimpangan ditangani | Compliance review, exception register, monitoring report | Berlaku | Kontrol A.5.36 relevan dan wajib diterapkan pada platform operasional auditsphere.app. | Diterapkan | Lengkap | DOC-ISO-AS-001-AnnexA-Review | Lead Information Security | 2026-10-07 | 2027-03-31 | Memadai | Efektif | Peninjauan berkala kepatuhan internal terhadap kontrol ISO 27001 dan baseline hardening. | Pertahankan efektivitas kontrol dan lakukan review operasional berkala | Sedang | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.5.37 | Organizational | Prosedur operasi terdokumentasi | Aktivitas operasional penting memiliki prosedur terkendali | SOP, runbook, approval, version history, operator record | Berlaku | Kontrol A.5.37 relevan dan wajib diterapkan pada platform operasional auditsphere.app. | Diterapkan | Lengkap | DOC-BACKEND_RUN_AND_DEPLOY.md | DevOps Lead | 2026-10-07 | 2027-03-31 | Memadai | Efektif | Panduan operasional baku deployment, manajemen rute, dan administrasi database tersedia lengkap. | Pertahankan efektivitas kontrol dan lakukan review operasional berkala | Sedang | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.6.1 | People | Penyaringan personel | Pemeriksaan latar belakang proporsional dilakukan sebelum penempatan | Screening policy, consent, hasil verifikasi, exception approval | Berlaku | Kontrol A.6.1 relevan dan wajib diterapkan pada platform operasional auditsphere.app. | Diterapkan | Lengkap | DOC-HR-BackgroundCheck-SOP | HR Lead | 2026-10-07 | 2027-03-31 | Memadai | Efektif | Verifikasi identitas dan rekam jejak profesional personel dilakukan sebelum penugasan proyek. | Pertahankan efektivitas kontrol dan lakukan review operasional berkala | Sedang | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.6.2 | People | Syarat dan ketentuan kerja | Kewajiban keamanan tercantum pada kontrak atau ketentuan kerja | Kontrak kerja, code of conduct, acknowledgement | Berlaku | Kontrol A.6.2 relevan dan wajib diterapkan pada platform operasional auditsphere.app. | Diterapkan | Lengkap | DOC-Employment-Contract-Annex | HR Lead | 2026-10-07 | 2027-03-31 | Memadai | Efektif | Perjanjian kerja memuat klausul kewajiban perlindungan informasi dan kerahasiaan data rahasia. | Pertahankan efektivitas kontrol dan lakukan review operasional berkala | Sedang | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.6.3 | People | Awareness, edukasi, dan pelatihan keamanan | Program pelatihan sesuai peran diberikan dan efektivitasnya diukur | Materi, attendance, quiz, simulasi phishing, training matrix | Berlaku | Membangun kesadaran keamanan bagi seluruh personel engineering dan pengelola data audit. |  |  |  | Security Officer / HR | 2026-10-07 | 2026-12-31 |  |  | Program security awareness training berkala belum memiliki silabus formal dan simulasi phishing terukur. | Rekomendasi: Susun modul pelatihan keamanan informasi tahunan (termasuk secure coding untuk developer) dan jalankan simulasi phishing internal semesteran. | Sedang | 2026-12-31
A.6.4 | People | Proses disipliner | Pelanggaran keamanan memiliki proses disipliner yang formal | Disciplinary policy, case log anonim, keputusan dan approval | Berlaku | Kontrol A.6.4 relevan dan wajib diterapkan pada platform operasional auditsphere.app. | Diterapkan | Lengkap | DOC-Peraturan-Perusahaan-Sec8 | HR Lead | 2026-10-07 | 2027-03-31 | Memadai | Efektif | Prosedur penegakan disiplin dan sanksi formal atas pelanggaran keamanan informasi tercantum resmi. | Pertahankan efektivitas kontrol dan lakukan review operasional berkala | Sedang | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.6.5 | People | Tanggung jawab setelah perubahan atau terminasi | Kewajiban dan akses disesuaikan saat mutasi atau keluar | Offboarding/mover checklist, NDA, revoke log, exit interview | Berlaku | Kontrol A.6.5 relevan dan wajib diterapkan pada platform operasional auditsphere.app. | Diterapkan | Lengkap | SRC-backend/auth-service/services/user | Engineering Lead | 2026-10-07 | 2027-03-31 | Memadai | Efektif | Penonaktifan akun pengguna seketika dan pembatalan token saat mutasi atau terminasi personel. | Pertahankan efektivitas kontrol dan lakukan review operasional berkala | Sedang | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.6.6 | People | Perjanjian kerahasiaan | NDA relevan, ditandatangani, dan ditinjau sesuai kebutuhan | Template NDA, register penandatangan, review legal | Berlaku | Kontrol A.6.6 relevan dan wajib diterapkan pada platform operasional auditsphere.app. | Diterapkan | Lengkap | DOC-NDA-Corporate-Template | Legal Counsel | 2026-10-07 | 2027-03-31 | Memadai | Efektif | Penandatanganan Non-Disclosure Agreement (NDA) wajib bagi seluruh staf dan auditor sebelum akses. | Pertahankan efektivitas kontrol dan lakukan review operasional berkala | Sedang | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.6.7 | People | Kerja jarak jauh | Risiko remote working dikendalikan pada perangkat, koneksi, dan lingkungan | Remote work policy, VPN/MFA config, endpoint report, training | Berlaku | Kontrol A.6.7 relevan dan wajib diterapkan pada platform operasional auditsphere.app. | Diterapkan | Lengkap | TEC-SSH-KeyPair-Auth | DevOps Lead | 2026-10-07 | 2027-03-31 | Memadai | Efektif | Akses kerja jarak jauh ke VPS produksi dibatasi via otentikasi SSH key-pair terotentikasi dan MFA. | Pertahankan efektivitas kontrol dan lakukan review operasional berkala | Sedang | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.6.8 | People | Pelaporan kejadian keamanan | Personel mengetahui kanal dan kewajiban melaporkan event keamanan | Prosedur pelaporan, kanal hotline, awareness, ticket sample | Berlaku | Kontrol A.6.8 relevan dan wajib diterapkan pada platform operasional auditsphere.app. | Diterapkan | Lengkap | DOC-ISO-AS-001-Sec11.1 | Security Officer | 2026-10-07 | 2027-03-31 | Memadai | Efektif | Kanal pelaporan insiden darurat dan hotline keamanan internal tersedia bagi seluruh pengguna. | Pertahankan efektivitas kontrol dan lakukan review operasional berkala | Sedang | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.7.1 | Physical | Perimeter keamanan fisik | Batas area sensitif ditetapkan dan dilindungi | Site plan, zoning, kontrol pintu, hasil inspeksi | Tidak berlaku | Perimeter fisik data center server dikelola sepenuhnya oleh penyedia fasilitas cloud/VPS berstandar ISO 27001 (Shared Responsibility Model) | N/A | N/A | DOC-CPA-001-Provider-SOC2-Report | DevOps Lead | 2026-10-07 | 2027-03-31 | N/A | N/A | Dikelola penyedia fasilitas cloud/data center berstandar ISO 27001 (Shared Responsibility Model) | Verifikasi kepatuhan sertifikat SOC 2 / ISO 27001 provider cloud tahunan | Rendah | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.7.2 | Physical | Akses masuk fisik | Akses fisik diotorisasi, dicatat, dan dicabut tepat waktu | Access badge list, visitor log, review akses, CCTV sample | Tidak berlaku | Akses masuk fisik gedung data center dikendalikan oleh penyedia cloud pihak ketiga dengan otorisasi biometrik/badge (CSRM-001) | N/A | N/A | DOC-CPA-001-Provider-SOC2-Report | DevOps Lead | 2026-10-07 | 2027-03-31 | N/A | N/A | Dikelola penyedia fasilitas cloud/data center berstandar ISO 27001 (Shared Responsibility Model) | Verifikasi kepatuhan sertifikat SOC 2 / ISO 27001 provider cloud tahunan | Rendah | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.7.3 | Physical | Pengamanan kantor, ruangan, dan fasilitas | Area kerja dan fasilitas sensitif diamankan sesuai risiko | Floor plan, kunci/akses, inspeksi, daftar area terbatas | Tidak berlaku | Pengamanan fisik ruang server dan fasilitas hosting dikelola oleh CSP bersertifikasi SOC 2 Type II | N/A | N/A | DOC-CPA-001-Provider-SOC2-Report | DevOps Lead | 2026-10-07 | 2027-03-31 | N/A | N/A | Dikelola penyedia fasilitas cloud/data center berstandar ISO 27001 (Shared Responsibility Model) | Verifikasi kepatuhan sertifikat SOC 2 / ISO 27001 provider cloud tahunan | Rendah | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.7.4 | Physical | Pemantauan keamanan fisik | Area penting dipantau dan rekaman dikelola aman | CCTV policy, coverage map, retention config, review log | Tidak berlaku | Pemantauan fisik CCTV dan sensor lingkungan 24/7 merupakan tanggung jawab operasional penyedia cloud data center | N/A | N/A | DOC-CPA-001-Provider-SOC2-Report | DevOps Lead | 2026-10-07 | 2027-03-31 | N/A | N/A | Dikelola penyedia fasilitas cloud/data center berstandar ISO 27001 (Shared Responsibility Model) | Verifikasi kepatuhan sertifikat SOC 2 / ISO 27001 provider cloud tahunan | Rendah | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.7.5 | Physical | Perlindungan dari ancaman fisik dan lingkungan | Ancaman kebakaran, banjir, suhu, dan risiko lingkungan dikendalikan | Risk assessment, sensor log, inspeksi APAR, maintenance | Tidak berlaku | Perlindungan terhadap ancaman kebakaran, banjir, dan fluktuasi suhu ruang server dijamin oleh SLA infrastruktur CSP | N/A | N/A | DOC-CPA-001-Provider-SOC2-Report | DevOps Lead | 2026-10-07 | 2027-03-31 | N/A | N/A | Dikelola penyedia fasilitas cloud/data center berstandar ISO 27001 (Shared Responsibility Model) | Verifikasi kepatuhan sertifikat SOC 2 / ISO 27001 provider cloud tahunan | Rendah | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.7.6 | Physical | Bekerja di area aman | Aturan aktivitas di area aman ditetapkan dan dipantau | Secure area procedure, access list, visitor escort record | Berlaku | Kontrol A.7.6 relevan dan wajib diterapkan pada platform operasional auditsphere.app. | Diterapkan | Lengkap | DOC-Office-Security-Procedure | Operations Lead | 2026-10-07 | 2027-03-31 | Memadai | Efektif | Area kerja tim pengembang dan administrasi sistem diamankan dengan otorisasi akses fisik. | Pertahankan efektivitas kontrol dan lakukan review operasional berkala | Sedang | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.7.7 | Physical | Meja bersih dan layar bersih | Informasi dan perangkat tidak ditinggalkan tanpa perlindungan | Policy, spot-check record, screen-lock config, awareness | Berlaku | Kontrol A.7.7 relevan dan wajib diterapkan pada platform operasional auditsphere.app. | Diterapkan | Lengkap | SRC-frontend/composables/useAuth.ts | Lead Developer | 2026-10-07 | 2027-03-31 | Memadai | Efektif | Session idle timeout 15 menit otomatis aktif di frontend dan kebijakan clean desk diterapkan. | Pertahankan efektivitas kontrol dan lakukan review operasional berkala | Sedang | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.7.8 | Physical | Penempatan dan perlindungan peralatan | Peralatan ditempatkan untuk mengurangi gangguan dan akses tidak sah | Layout, rack lock, environmental control, inspection record | Berlaku | Kontrol A.7.8 relevan dan wajib diterapkan pada platform operasional auditsphere.app. | Diterapkan | Lengkap | DOC-CPA-001-DataCenterTier3 | DevOps Lead | 2026-10-07 | 2027-03-31 | Memadai | Efektif | Perangkat komputasi ditempatkan pada infrastruktur data center Tier-3 berdaya proteksi tinggi. | Pertahankan efektivitas kontrol dan lakukan review operasional berkala | Sedang | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.7.9 | Physical | Keamanan aset di luar lokasi | Aset yang dibawa keluar tetap tercatat dan terlindungi | Asset checkout, encryption status, travel policy, incident log | Berlaku | Kontrol A.7.9 relevan dan wajib diterapkan pada platform operasional auditsphere.app. | Diterapkan | Lengkap | DOC-Device-Hardening-Standard | DevOps Lead | 2026-10-07 | 2027-03-31 | Memadai | Efektif | Laptop kerja yang dibawa keluar kantor dilindungi enkripsi volume (BitLocker/FileVault). | Pertahankan efektivitas kontrol dan lakukan review operasional berkala | Sedang | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.7.10 | Physical | Media penyimpanan | Media dikelola sepanjang siklus hidup sesuai klasifikasi | Media register, encryption, transfer record, disposal certificate | Berlaku | Kontrol A.7.10 relevan dan wajib diterapkan pada platform operasional auditsphere.app. | Diterapkan | Lengkap | DOC-CSP-001-MediaPolicy | Security Officer | 2026-10-07 | 2027-03-31 | Memadai | Efektif | Kebijakan pelarangan media penyimpanan eksternal tanpa enkripsi ditegakkan pada operasional. | Pertahankan efektivitas kontrol dan lakukan review operasional berkala | Sedang | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.7.11 | Physical | Utilitas pendukung | Listrik, pendingin, dan utilitas pendukung dipantau dan dipelihara | UPS/genset test, maintenance log, capacity report, alarm | Tidak berlaku | Utilitas pendukung (kelistrikan genset redundant dan pendingin HVAC data center) dikelola oleh penyedia fasilitas cloud | N/A | N/A | DOC-CPA-001-Provider-SOC2-Report | DevOps Lead | 2026-10-07 | 2027-03-31 | N/A | N/A | Dikelola penyedia fasilitas cloud/data center berstandar ISO 27001 (Shared Responsibility Model) | Verifikasi kepatuhan sertifikat SOC 2 / ISO 27001 provider cloud tahunan | Rendah | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.7.12 | Physical | Keamanan kabel | Kabel daya dan data dilindungi dari gangguan atau penyadapan | Diagram kabel, tray/duct inspection, labeling, access control | Tidak berlaku | Keamanan pengkabelan transmisi fisik data center dikelola langsung oleh tim infrastruktur provider cloud | N/A | N/A | DOC-CPA-001-Provider-SOC2-Report | DevOps Lead | 2026-10-07 | 2027-03-31 | N/A | N/A | Dikelola penyedia fasilitas cloud/data center berstandar ISO 27001 (Shared Responsibility Model) | Verifikasi kepatuhan sertifikat SOC 2 / ISO 27001 provider cloud tahunan | Rendah | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.7.13 | Physical | Pemeliharaan peralatan | Maintenance dilakukan oleh pihak berwenang dan tercatat | Maintenance schedule, work order, vendor record, approval | Berlaku | Kontrol A.7.13 relevan dan wajib diterapkan pada platform operasional auditsphere.app. | Diterapkan | Lengkap | DOC-BACKEND_RUN_AND_DEPLOY.md | DevOps Lead | 2026-10-07 | 2027-03-31 | Memadai | Efektif | Pemeliharaan sistem produksi dicatat dalam changelog dan dilaksanakan oleh personel terotorisasi. | Pertahankan efektivitas kontrol dan lakukan review operasional berkala | Sedang | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.7.14 | Physical | Pembuangan atau penggunaan ulang peralatan | Data dihapus aman sebelum aset dibuang atau digunakan ulang | Sanitization log, disposal certificate, asset update, approval | Berlaku | Kontrol A.7.14 relevan dan wajib diterapkan pada platform operasional auditsphere.app. | Diterapkan | Lengkap | DOC-CES-001-Sec5 | DevOps Lead | 2026-10-07 | 2027-03-31 | Memadai | Efektif | Prosedur sanitasi data aman (cryptographic wipe) diterapkan saat penghapusan disk/volume cadangan. | Pertahankan efektivitas kontrol dan lakukan review operasional berkala | Sedang | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.8.1 | Technological | Perangkat endpoint pengguna | Endpoint dikonfigurasi, dipantau, dan dilindungi sesuai standar | Endpoint standard, MDM/EDR report, encryption, patch status | Berlaku | Melindungi integritas perangkat kerja yang mengakses repositori dan server produksi. |  |  |  | DevOps Lead | 2026-10-07 | 2027-01-31 |  |  | Belum diterapkan sistem Mobile Device Management (MDM) terpusat untuk memantau postur kepatuhan endpoint kerja. | Rekomendasi: Terapkan MDM (misal Microsoft Intune / FleetDM) untuk memverifikasi enkripsi disk BitLocker, EDR aktif, dan update patch OS otomatis pada seluruh laptop tim. | Sedang | 2027-01-31
A.8.2 | Technological | Hak akses istimewa | Privileged access dibatasi, disetujui, dan ditinjau | PAM report, admin list, approval, session log, recertification | Berlaku | Kontrol A.8.2 relevan dan wajib diterapkan pada platform operasional auditsphere.app. | Diterapkan | Lengkap | TEC-SSH-Hardening | DevOps Lead | 2026-10-07 | 2027-03-31 | Memadai | Efektif | Hak istimewa root dibatasi; database root dipisahkan dari user aplikasi; MFA wajib bagi admin. | Pertahankan efektivitas kontrol dan lakukan review operasional berkala | Sedang | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.8.3 | Technological | Pembatasan akses informasi | Akses data dan fungsi dibatasi sesuai kebutuhan bisnis | RBAC matrix, ACL export, test access, access review | Berlaku | Kontrol A.8.3 relevan dan wajib diterapkan pada platform operasional auditsphere.app. | Diterapkan | Lengkap | SRC-backend/tenants | Engineering Lead | 2026-10-07 | 2027-03-31 | Memadai | Efektif | Pemisahan skema multi-tenant pada PostgreSQL membatasi akses data antar-organisasi secara ketat. | Pertahankan efektivitas kontrol dan lakukan review operasional berkala | Sedang | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.8.4 | Technological | Akses ke source code | Repositori kode dan alat pengembangan memiliki akses terbatas | Repo permissions, branch protection, access review, audit log | Berlaku | Kontrol A.8.4 relevan dan wajib diterapkan pada platform operasional auditsphere.app. | Diterapkan | Lengkap | TEC-GitHub-BranchProtection | Tech Lead AIFL | 2026-10-07 | 2027-03-31 | Memadai | Efektif | Akses source code privat dilindungi branch protection, audit PR mandatory, dan 2FA enforcement. | Pertahankan efektivitas kontrol dan lakukan review operasional berkala | Sedang | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.8.5 | Technological | Autentikasi aman | Mekanisme autentikasi sesuai risiko dan terlindungi | MFA config, password policy, SSO setting, authentication log | Berlaku | Kontrol A.8.5 relevan dan wajib diterapkan pada platform operasional auditsphere.app. | Diterapkan | Lengkap | SRC-backend/auth-service/services/mfa | Lead Developer | 2026-10-07 | 2027-03-31 | Memadai | Efektif | Autentikasi berlapis aman dengan enkripsi password bcrypt dan Time-based OTP (TOTP) aktif. | Pertahankan efektivitas kontrol dan lakukan review operasional berkala | Sedang | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.8.6 | Technological | Manajemen kapasitas | Kapasitas sumber daya dipantau dan direncanakan | Capacity dashboard, threshold, forecast, scaling ticket | Berlaku | Kontrol A.8.6 relevan dan wajib diterapkan pada platform operasional auditsphere.app. | Diterapkan | Lengkap | DOC-SIZING_GUIDE.md | DevOps Lead | 2026-10-07 | 2027-03-31 | Memadai | Efektif | Pemantauan utilisasi kapasitas dan batasan alokasi memori heap Kafka/PostgreSQL terukur. | Pertahankan efektivitas kontrol dan lakukan review operasional berkala | Sedang | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.8.7 | Technological | Perlindungan terhadap malware | Pencegahan, deteksi, respons, dan awareness malware diterapkan | EDR/AV console, policy, alert ticket, coverage report | Berlaku | Melindungi server dari file berbahaya yang disisipkan melalui unggahan bukti audit kertas kerja. |  |  |  | Engineering Lead | 2026-10-07 | 2026-11-30 |  |  | File upload lampiran bukti audit belum dipindai secara otomatis oleh antivirus/malware scanner saat proses upload. | Rekomendasi: Integrasikan ClamAV daemon container pada rute upload dokumen di backend/audit-service untuk memindai berkas sebelum disimpan ke disk storage. | Tinggi | 2026-11-30
A.8.8 | Technological | Pengelolaan kerentanan teknis | Kerentanan diidentifikasi, diprioritaskan, dan diperbaiki tepat waktu | Scan report, patch SLA, remediation ticket, exception register | Berlaku | Mendeteksi celah keamanan kode dan dependensi sebelum dirilis ke lingkungan produksi. |  |  |  | DevOps / QA Lead | 2026-10-07 | 2026-11-30 |  |  | Pemindaian kerentanan SAST/DAST otomatis pada pipeline CI/CD belum berjalan sebagai quality gate wajib. | Rekomendasi: Pasang Semgrep/SonarQube (SAST) dan OWASP ZAP (DAST) pada alur CI/CD GitHub Actions dengan ambang batas pemblokiran merge untuk severity High/Critical. | Tinggi | 2026-11-30
A.8.9 | Technological | Manajemen konfigurasi | Baseline konfigurasi ditetapkan, diterapkan, dan dipantau | Hardening baseline, config inventory, drift report, approval | Berlaku | Kontrol A.8.9 relevan dan wajib diterapkan pada platform operasional auditsphere.app. | Diterapkan | Lengkap | TEC-Docker-Compose-Prod | DevOps Lead | 2026-10-07 | 2027-03-31 | Memadai | Efektif | Baseline konfigurasi sistem didefinisikan secara deklaratif pada docker-compose.prod.yml dan kong.yml. | Pertahankan efektivitas kontrol dan lakukan review operasional berkala | Sedang | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.8.10 | Technological | Penghapusan informasi | Data dihapus saat tidak diperlukan dan penghapusan dapat dibuktikan | Deletion procedure, retention trigger, deletion log, certificate | Berlaku | Kontrol A.8.10 relevan dan wajib diterapkan pada platform operasional auditsphere.app. | Diterapkan | Lengkap | SRC-backend/audit-service/models | Engineering Lead | 2026-10-07 | 2027-03-31 | Memadai | Efektif | Mekanisme soft-delete dan penghapusan data aman terintegrasi pada repository database. | Pertahankan efektivitas kontrol dan lakukan review operasional berkala | Sedang | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.8.11 | Technological | Data masking | Masking diterapkan sesuai risiko dan tujuan penggunaan | Masking rule, sample output, config, access approval | Berlaku | Melindungi kerahasiaan PII dan informasi rekening sensitif pada modul AI analytics. |  |  |  | AI Engineer | 2026-10-07 | 2026-11-30 |  |  | Data masking di frontend analitik telah berjalan, namun modul otomatis PII scrubbing sebelum prompt dikirim ke endpoint AI/LLM belum terpasang. | Rekomendasi: Implementasikan middleware penyamaran (masking regex) PII pada endpoint /server/api/openai.ts sebelum query dikirim ke model eksternal. | Tinggi | 2026-11-30
A.8.12 | Technological | Pencegahan kebocoran data | Kanal kebocoran dipantau dan dikendalikan sesuai klasifikasi | DLP policy, rule set, alert log, incident ticket | Berlaku | Mencegah kebocoran data rahasia audit klien ke domain publik atau jaringan eksternal. |  |  |  | Security Architect | 2026-10-07 | 2026-12-31 |  |  | Sistem Data Loss Prevention (DLP) otomatis berbasis konten belum aktif pada API Gateway. | Rekomendasi: Pasang aturan Content-Security/DLP pattern filter pada Kong Gateway untuk mendeteksi transfer massal data sensitif ke tujuan tidak sah. | Sedang | 2026-12-31
A.8.13 | Technological | Pencadangan informasi | Backup sesuai kebutuhan, terlindungi, dan diuji pemulihannya | Backup policy, job log, restore test, encryption, retention | Berlaku | Kontrol A.8.13 relevan dan wajib diterapkan pada platform operasional auditsphere.app. | Diterapkan | Lengkap | TEC-Postgres-DailyBackup | DevOps Lead | 2026-10-07 | 2027-03-31 | Memadai | Efektif | Backup harian snapshot basis data otomatis tersimpan di secondary directory dan diuji berkala. | Pertahankan efektivitas kontrol dan lakukan review operasional berkala | Sedang | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.8.14 | Technological | Redundansi fasilitas pemrosesan informasi | Redundansi mendukung kebutuhan ketersediaan layanan | Architecture, failover config, test result, capacity evidence | Berlaku | Menjamin ketersediaan tinggi (High Availability) sistem saat terjadi gangguan node fisik. |  |  |  | Infrastructure Lead | 2026-10-07 | 2026-12-31 |  |  | Infrastruktur produksi saat ini masih berjalan di single-node VPS (belum multi-node HA cluster). | Rekomendasi: Implementasikan arsitektur Patroni PostgreSQL HA Cluster (1 Primary + 2 Standby Replicas) dan redundansi load balancer sesuai roadmap Bab 12.3. | Tinggi | 2026-12-31
A.8.15 | Technological | Logging | Log aktivitas penting dibuat, dilindungi, dan disimpan | Logging standard, SIEM source list, retention, sample log | Berlaku | Kontrol A.8.15 relevan dan wajib diterapkan pada platform operasional auditsphere.app. | Diterapkan | Lengkap | SRC-backend/auth-service/pkg/kafka | Engineering Lead | 2026-10-07 | 2027-03-31 | Memadai | Efektif | Audit logging terstruktur mencatat timestamp, user ID, aksi, dan SHA-256 event checksum. | Pertahankan efektivitas kontrol dan lakukan review operasional berkala | Sedang | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.8.16 | Technological | Aktivitas pemantauan | Aktivitas sistem dipantau dan anomali ditindaklanjuti | Monitoring dashboard, alert rule, ticket, escalation record | Berlaku | Kontrol A.8.16 relevan dan wajib diterapkan pada platform operasional auditsphere.app. | Diterapkan | Lengkap | TEC-Kong-Prometheus-Plugin | DevOps Lead | 2026-10-07 | 2027-03-31 | Memadai | Efektif | Monitoring telemetri real-time melalui plugin Prometheus pada Kong Gateway (latency & HTTP status). | Pertahankan efektivitas kontrol dan lakukan review operasional berkala | Sedang | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.8.17 | Technological | Sinkronisasi waktu | Sistem menggunakan sumber waktu yang disetujui dan konsisten | NTP config, source list, drift alert, validation result | Berlaku | Kontrol A.8.17 relevan dan wajib diterapkan pada platform operasional auditsphere.app. | Diterapkan | Lengkap | TEC-VPS-Systemd-Timesyncd | DevOps Lead | 2026-10-07 | 2027-03-31 | Memadai | Efektif | Sinkronisasi waktu jaringan NTP terpusat aktif pada VPS host dan seluruh container Docker. | Pertahankan efektivitas kontrol dan lakukan review operasional berkala | Sedang | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.8.18 | Technological | Program utilitas istimewa | Utility yang dapat melewati kontrol dibatasi dan dicatat | Utility inventory, access list, execution log, approval | Berlaku | Kontrol A.8.18 relevan dan wajib diterapkan pada platform operasional auditsphere.app. | Diterapkan | Lengkap | TEC-Docker-Restricted-Cmd | DevOps Lead | 2026-10-07 | 2027-03-31 | Memadai | Efektif | Utility sistem dan command eksekusi dibatasi hanya melalui binary terotentikasi di container. | Pertahankan efektivitas kontrol dan lakukan review operasional berkala | Sedang | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.8.19 | Technological | Instalasi perangkat lunak pada sistem operasional | Instalasi software pada produksi diotorisasi dan dikendalikan | Allowlist, deployment record, approval, software inventory | Berlaku | Kontrol A.8.19 relevan dan wajib diterapkan pada platform operasional auditsphere.app. | Diterapkan | Lengkap | SRC-deploy-prod.sh | DevOps Lead | 2026-10-07 | 2027-03-31 | Memadai | Efektif | Instalasi software pada server produksi dikendalikan ketat melalui script deployment terkontrol. | Pertahankan efektivitas kontrol dan lakukan review operasional berkala | Sedang | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.8.20 | Technological | Keamanan jaringan | Jaringan dikelola dan dilindungi dari ancaman | Network diagram, firewall rule, IDS/IPS report, review log | Berlaku | Kontrol A.8.20 relevan dan wajib diterapkan pada platform operasional auditsphere.app. | Diterapkan | Lengkap | TEC-UFW-Firewall | DevOps Lead | 2026-10-07 | 2027-03-31 | Memadai | Efektif | Firewall UFW menutup port internal publik; Cloudflare memitigasi serangan DDoS di gateway perimeter. | Pertahankan efektivitas kontrol dan lakukan review operasional berkala | Sedang | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.8.21 | Technological | Keamanan layanan jaringan | Persyaratan dan tingkat layanan keamanan jaringan ditetapkan | Service catalogue, SLA, network security spec, monitoring | Berlaku | Kontrol A.8.21 relevan dan wajib diterapkan pada platform operasional auditsphere.app. | Diterapkan | Lengkap | TEC-Cloudflare-Network-Security | DevOps Lead | 2026-10-07 | 2027-03-31 | Memadai | Efektif | Tingkat layanan keamanan jaringan dijamin oleh Cloudflare CDN/WAF dan perjanjian SLA provider. | Pertahankan efektivitas kontrol dan lakukan review operasional berkala | Sedang | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.8.22 | Technological | Segregasi jaringan | Segmen jaringan dipisahkan sesuai risiko dan kebutuhan | Segmentation diagram, VLAN/firewall config, test result | Berlaku | Kontrol A.8.22 relevan dan wajib diterapkan pada platform operasional auditsphere.app. | Diterapkan | Lengkap | DOC-ISO-AS-001-Sec5.2 | Infrastructure Lead | 2026-10-07 | 2027-03-31 | Memadai | Efektif | Segregasi jaringan multi-tier: Ingress (Kong:8080/443), App Tier, dan Data Tier (DB/Redis terisolasi). | Pertahankan efektivitas kontrol dan lakukan review operasional berkala | Sedang | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.8.23 | Technological | Penyaringan web | Akses ke situs berbahaya atau tidak sesuai dikendalikan | Web filter policy, block list, gateway report, exception log | Berlaku | Mencegah pergerakan lateral atau koneksi command-and-control jika container terkompromi. |  |  |  | DevOps Lead | 2026-10-07 | 2027-01-31 |  |  | Filtering outbound (egress) traffic dari kontainer backend ke internet publik belum dibatasi secara ketat. | Rekomendasi: Konfigurasikan egress firewall UFW/Docker agar kontainer backend hanya dapat menghubungi tujuan yang di-whitelist (OpenAI API, Mail Relay). | Sedang | 2027-01-31
A.8.24 | Technological | Penggunaan kriptografi | Algoritma, kunci, dan penggunaan kriptografi dikelola | Crypto policy, key inventory, KMS config, rotation log | Berlaku | Kontrol A.8.24 relevan dan wajib diterapkan pada platform operasional auditsphere.app. | Diterapkan | Lengkap | SRC-backend/auth-service/pkg/utils/jwt.go | Lead Developer | 2026-10-07 | 2027-03-31 | Memadai | Efektif | Penerapan kriptografi standar industri: TLS 1.3, bcrypt hashing, JWT signature, dan SHA-256. | Pertahankan efektivitas kontrol dan lakukan review operasional berkala | Sedang | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.8.25 | Technological | Siklus hidup pengembangan yang aman | Aktivitas keamanan terintegrasi pada seluruh SDLC | Secure SDLC, security gates, threat model, release checklist | Berlaku | Kontrol A.8.25 relevan dan wajib diterapkan pada platform operasional auditsphere.app. | Diterapkan | Lengkap | DOC-SCG-001-Secure-Coding-Guide | QA Lead | 2026-10-07 | 2027-03-31 | Memadai | Efektif | Secure Software Development Lifecycle diterapkan dengan peninjauan kode dan QA Remediation. | Pertahankan efektivitas kontrol dan lakukan review operasional berkala | Sedang | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.8.26 | Technological | Persyaratan keamanan aplikasi | Security requirements ditentukan dan disetujui sebelum pengembangan | Requirement document, acceptance criteria, risk review | Berlaku | Kontrol A.8.26 relevan dan wajib diterapkan pada platform operasional auditsphere.app. | Diterapkan | Lengkap | DOC-requirements.MD | Tech Lead AIFL | 2026-10-07 | 2027-03-31 | Memadai | Efektif | Kebutuhan keamanan aplikasi didefinisikan secara eksplisit sebelum sprint implementasi fitur. | Pertahankan efektivitas kontrol dan lakukan review operasional berkala | Sedang | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.8.27 | Technological | Arsitektur dan prinsip rekayasa sistem aman | Prinsip desain aman diterapkan dan direview | Architecture standard, design review, threat model, approval | Berlaku | Kontrol A.8.27 relevan dan wajib diterapkan pada platform operasional auditsphere.app. | Diterapkan | Lengkap | DOC-SARC-001_Security_Architecture | Security Architect | 2026-10-07 | 2027-03-31 | Memadai | Efektif | Prinsip arsitektur Security-by-Design dan Policy Enforcement Point diterapkan pada gateway. | Pertahankan efektivitas kontrol dan lakukan review operasional berkala | Sedang | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.8.28 | Technological | Secure coding | Standar coding aman digunakan dan kepatuhan diperiksa | Coding standard, SAST report, peer review, developer training | Berlaku | Kontrol A.8.28 relevan dan wajib diterapkan pada platform operasional auditsphere.app. | Diterapkan | Lengkap | DOC-SCG-001-Secure-Coding-Guide | Lead Developer | 2026-10-07 | 2027-03-31 | Memadai | Efektif | Pedoman secure coding diterapkan: query parameterized anti-SQLi dan Vue auto-escaping anti-XSS. | Pertahankan efektivitas kontrol dan lakukan review operasional berkala | Sedang | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.8.29 | Technological | Pengujian keamanan dalam pengembangan dan penerimaan | Pengujian keamanan direncanakan dan hasilnya ditindaklanjuti | Test plan, SAST/DAST, pentest, defect ticket, sign-off | Berlaku | Kontrol A.8.29 relevan dan wajib diterapkan pada platform operasional auditsphere.app. | Diterapkan | Lengkap | ORG-LoA-202610-CloudPentest-v1.pdf | Security Officer | 2026-10-07 | 2027-03-31 | Memadai | Efektif | Pengujian penetrasi pre-pentest dipersiapkan resmi dengan LoA dan Scope & Window baku. | Pertahankan efektivitas kontrol dan lakukan review operasional berkala | Sedang | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.8.30 | Technological | Pengembangan oleh pihak luar | Pengembangan outsourcing memiliki persyaratan dan pengawasan keamanan | Contract, security requirement, code review, delivery acceptance | Berlaku | Kontrol A.8.30 relevan dan wajib diterapkan pada platform operasional auditsphere.app. | Diterapkan | Lengkap | ORG-InHouse-Dev-Charter | Tech Lead AIFL | 2026-10-07 | 2027-03-31 | Memadai | Efektif | Seluruh modul inti dikembangkan in-house oleh tim internal AIFL dengan pengawasan penuh. | Pertahankan efektivitas kontrol dan lakukan review operasional berkala | Sedang | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.8.31 | Technological | Pemisahan lingkungan development, test, dan production | Lingkungan dan akses dipisahkan untuk mencegah perubahan tidak sah | Environment diagram, IAM role, pipeline control, access test | Berlaku | Kontrol A.8.31 relevan dan wajib diterapkan pada platform operasional auditsphere.app. | Diterapkan | Lengkap | SRC-deploy-prod.sh | DevOps Lead | 2026-10-07 | 2027-03-31 | Memadai | Efektif | Pemisahan tegas lingkungan development, staging, dan production dengan port dan kredensial terpisah. | Pertahankan efektivitas kontrol dan lakukan review operasional berkala | Sedang | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.8.32 | Technological | Manajemen perubahan | Perubahan sistem dinilai, disetujui, diuji, dan dapat dilacak | Change ticket, impact assessment, approval, rollback, test result | Berlaku | Kontrol A.8.32 relevan dan wajib diterapkan pada platform operasional auditsphere.app. | Diterapkan | Lengkap | TEC-Git-Log | Tech Lead AIFL | 2026-10-07 | 2027-03-31 | Memadai | Efektif | Manajemen perubahan sistem dilacak melalui git pull request review dan migrasi skema SQL terkontrol. | Pertahankan efektivitas kontrol dan lakukan review operasional berkala | Sedang | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.8.33 | Technological | Informasi pengujian | Data uji dipilih, dilindungi, dan dihapus sesuai kebutuhan | Test data policy, masking, access log, deletion record | Berlaku | Kontrol A.8.33 relevan dan wajib diterapkan pada platform operasional auditsphere.app. | Diterapkan | Lengkap | SRC-backend/auth-service/cmd/auth | QA Lead | 2026-10-07 | 2027-03-31 | Memadai | Efektif | Pengujian sistem menggunakan data sintetis dummy; dilarang menggunakan data riil klien di staging. | Pertahankan efektivitas kontrol dan lakukan review operasional berkala | Sedang | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07
A.8.34 | Technological | Perlindungan sistem selama pengujian audit | Audit test direncanakan agar tidak mengganggu sistem atau data | Audit test plan, approval, backup, monitoring, result log | Berlaku | Kontrol A.8.34 relevan dan wajib diterapkan pada platform operasional auditsphere.app. | Diterapkan | Lengkap | ORG-RoE-202610-ScopeAndWindow-v1.pdf | Security Officer | 2026-10-07 | 2027-03-31 | Memadai | Efektif | Rules of Engagement membatasi pengujian penetrasi di luar jam kerja dengan batasan non-destruktif. | Pertahankan efektivitas kontrol dan lakukan review operasional berkala | Sedang | 2027-03-31 | Dimas (Group Vision) | 2026-10-07

## Review Kesiapan
REVIEW KESIAPAN KONTROL
Tampilan otomatis untuk review manajemen — gunakan filter status dan tema
Kontrol | Tema | Judul kontrol | Relevansi | Implementasi | Bukti | Kesiapan | Deadline | PIC | Prioritas | Target | Perlu tindakan

## Master Data
MASTER DATA & DEFINISI
Parameter, daftar pilihan, dan metode status checklist
Organisasi | AuditSphere (PT Bina Audita Indonesia / AIFL Services) | Relevansi | Implementasi | Bukti | Desain kontrol
Ruang lingkup | Platform Risk-Based Internal Audit & ERM (auditsphere.app), VPS 202.10.34.166 & Cloud SaaS | Belum ditentukan | Belum diterapkan | Belum tersedia | Belum diuji
Pemilik assessment | Lead Information Security / Dimas (Group Vision) | Berlaku | Dalam proses | Ada sebagian | Tidak memadai
Tanggal acuan | 2026-10-07 | Tidak berlaku | Diterapkan | Lengkap | Perlu perbaikan
Versi template | v1.0 |  | N/A | N/A | Memadai
Review berikutnya |  |  |  |  | N/A
Status | Makna | Efektivitas | Prioritas | Status hasil | Tema
Belum dinilai | Relevansi kontrol belum diputuskan. | Belum diuji | Kritis | Belum dinilai | Organizational
Belum siap | Kontrol berlaku tetapi penerapan, bukti, pengujian, atau validasinya belum lengkap. | Tidak efektif | Tinggi | Belum siap | People
Siap | Kontrol berlaku; diterapkan, didukung bukti lengkap, desain memadai, efektif, dan tervalidasi. | Sebagian efektif | Sedang | Siap | Physical
Dikecualikan | Kontrol tidak berlaku dengan justifikasi dan validasi yang tercatat. | Efektif | Rendah | Dikecualikan | Technological
Review lewat | Tanggal review berikutnya lebih awal daripada tanggal acuan. | N/A
Perlu tindakan | Assessment selesai tetapi masih ada gap atau jadwal review bermasalah.
Metode | Status adalah pemeriksaan kelengkapan internal, bukan opini auditor. Kontrol tidak berlaku tetap memerlukan justifikasi, reviewer, tanggal validasi, dan jadwal review.
Referensi | Gunakan bersama salinan standar ISO/IEC 27001:2022 yang berlisensi dan Statement of Applicability organisasi. Deskripsi pada workbook adalah ringkasan kerja, bukan salinan teks standar.